## Çalışma Planı
PASPAS ÜRETİM ERP — ÇALIŞMA PLANI
Stack: Backend — Fastify 5 · Drizzle · MySQL · Bun · Zod ¦ Frontend — Next.js 16 · React 19 · Shadcn/UI · Redux Toolkit · RTK Query · Tailwind 4
# | MODÜL | TARAF | GÖREV DETAYI | DURUM | NOTLAR | ÖNCELİK
FAZA 0 — PROJE KURULUMU
0 | PROJE KURULUMU | Backend | Fastify 5 + Bun + Drizzle + MySQL bağlantısı kurulumu | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Backend | Zod middleware + global hata yönetimi (try/catch) | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Backend | Ortam değişkenleri (.env) ve yapılandırma dosyaları | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Backend | Klasör yapısı: modules/ · shared/ · lib/ | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Admin Panel | Next.js 16 + Tailwind 4 + Shadcn/UI kurulumu | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Admin Panel | Redux Toolkit + RTK Query yapılandırması | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Admin Panel | Temel layout: sidebar · header · breadcrumb | ✓ |  | Yüksek
0 | PROJE KURULUMU | Admin Panel | Auth yapısı (oturum / JWT korumalı rotalar) | ✓ |  | Yüksek
FAZA 1 — DASHBOARD
1 | DASHBOARD | Backend | GET /admin/dashboard — özet istatistikler endpoint'i | ✓ |  | Yüksek
1 | DASHBOARD | Admin Panel | Dashboard sayfası: KPI kartları · grafik alanları | ✓ |  | Yüksek
FAZA 2 — ÜRÜNLER
2 | ÜRÜNLER | Backend | Drizzle schema — urunler tablosu | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Backend | GET /admin/urunler — liste (sayfalama + filtre) | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Backend | GET /admin/urunler/:id — detay | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Backend | POST /admin/urunler — oluştur (Zod validasyon) | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Backend | PUT /admin/urunler/:id — güncelle | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Backend | DELETE /admin/urunler/:id — sil | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Admin Panel | RTK Query slice — urunlerApi | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Admin Panel | Liste sayfası: tablo + arama + filtre | ✓ |  | Yüksek
2 | ÜRÜNLER | Admin Panel | Oluştur / Düzenle formu (React Hook Form + Zod) | ✓ |  | Yüksek
FAZA 3 — REÇETELER
3 | REÇETELER | Backend | Drizzle schema — receteler + recete_kalemleri tabloları | ✓ |  | Yüksek
3 | REÇETELER | Backend | CRUD endpoint'leri + Zod validasyon | ✓ |  | Yüksek
3 | REÇETELER | Backend | Reçete kalemi ekleme / silme endpoint'leri | ✓ |  | Yüksek
3 | REÇETELER | Admin Panel | RTK Query slice — recetelerApi | ✓ |  | Yüksek
3 | REÇETELER | Admin Panel | Liste sayfası | ✓ |  | Yüksek
3 | REÇETELER | Admin Panel | Detay sayfası: kalem tablosu + inline düzenleme | ✓ |  | Yüksek
FAZA 4 — MÜŞTERİLER
4 | MÜŞTERİLER | Backend | Drizzle schema — musteriler tablosu | ✓ |  | Yüksek
4 | MÜŞTERİLER | Backend | CRUD endpoint'leri + Zod validasyon | ✓ |  | Yüksek
4 | MÜŞTERİLER | Admin Panel | RTK Query slice — musterilerApi | ✓ |  | Yüksek
4 | MÜŞTERİLER | Admin Panel | Liste sayfası + arama | ✓ |  | Yüksek
4 | MÜŞTERİLER | Admin Panel | Oluştur / Düzenle formu | ✓ |  | Yüksek
FAZA 5 — SATIŞ SİPARİŞLERİ
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Backend | Drizzle schema — satis_siparisleri + siparis_kalemleri | ✓ |  | Yüksek
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Backend | CRUD endpoint'leri | ✓ |  | Yüksek
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Backend | Sipariş durum geçişleri (taslak→onay→sevkiyat) | ✓ |  | Yüksek
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Yüksek
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Admin Panel | Liste sayfası + durum filtresi | ✓ |  | Yüksek
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Admin Panel | Sipariş detay sayfası: kalemler tablosu | ✓ |  | Yüksek
5 | SATIŞ SİPARİŞLERİ | Admin Panel | Sipariş oluşturma formu: müşteri seç + ürün ekle | ✓ |  | Yüksek
FAZA 6 — ÜRETİM EMİRLERİ
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Backend | Drizzle schema — uretim_emirleri tablosu | ✓ |  | Yüksek
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Backend | CRUD endpoint'leri | ✓ |  | Yüksek
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Backend | Sipariş → üretim emri dönüşüm endpoint'i | ✓ |  | Yüksek
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Backend | Durum geçişleri (bekliyor→üretimde→tamamlandı) | ✓ |  | Yüksek
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Yüksek
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Admin Panel | Liste + durum renk rozeti | ✓ |  | Yüksek
6 | ÜRETİM EMİRLERİ | Admin Panel | Detay sayfası: ilerleme + makine atama | ✓ |  | Yüksek
FAZA 7 — MAKİNE HAVUZU
7 | MAKİNE HAVUZU | Backend | Drizzle schema — makineler tablosu | ✓ |  | Orta
7 | MAKİNE HAVUZU | Backend | CRUD endpoint'leri | ✓ |  | Orta
7 | MAKİNE HAVUZU | Backend | Makine durum endpoint'i (müsait / meşgul / bakımda) | ✓ |  | Orta
7 | MAKİNE HAVUZU | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Orta
7 | MAKİNE HAVUZU | Admin Panel | Liste sayfası + durum kartları | ✓ |  | Orta
7 | MAKİNE HAVUZU | Admin Panel | Oluştur / Düzenle formu | ✓ |  | Orta
FAZA 8 — MAKİNE İŞ YÜKLERİ
8 | MAKİNE İŞ YÜKLERİ | Backend | Drizzle schema — is_yukler tablosu | ✓ |  | Orta
8 | MAKİNE İŞ YÜKLERİ | Backend | CRUD endpoint'leri | ✓ |  | Orta
8 | MAKİNE İŞ YÜKLERİ | Backend | Makine bazlı iş yükü hesaplama endpoint'i | ✓ |  | Orta
8 | MAKİNE İŞ YÜKLERİ | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Orta
8 | MAKİNE İŞ YÜKLERİ | Admin Panel | İş yükü listesi + makine filtresi | ✓ |  | Orta
FAZA 9 — GANTT PLANI
9 | GANTT PLANI | Backend | GET /admin/gantt — üretim emirlerini tarih aralığıyla döndür | ✓ |  | Orta
9 | GANTT PLANI | Admin Panel | Gantt bileşeni (react-gantt-task veya dhtmlx) | ✓ |  | Orta
9 | GANTT PLANI | Admin Panel | Sürükle-bırak ile yeniden planlama → PATCH endpoint | ✓ |  | Orta
FAZA 10 — MALZEME STOKLARI
10 | MALZEME STOKLARI | Backend | Drizzle schema — malzemeler + stok_hareketleri | ✓ |  | Yüksek
10 | MALZEME STOKLARI | Backend | CRUD endpoint'leri | ✓ |  | Yüksek
10 | MALZEME STOKLARI | Backend | Stok seviye uyarı endpoint'i (min stok eşiği) | ✓ |  | Yüksek
10 | MALZEME STOKLARI | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Yüksek
10 | MALZEME STOKLARI | Admin Panel | Stok listesi + düşük stok vurgusu | ✓ |  | Yüksek
10 | MALZEME STOKLARI | Admin Panel | Stok hareket geçmişi sayfası | ✓ |  | Yüksek
FAZA 11 — SATIN ALMA
11 | SATIN ALMA | Backend | Drizzle schema — satin_alma_siparisleri + tedarikci | ✓ |  | Orta
11 | SATIN ALMA | Backend | CRUD endpoint'leri + durum geçişleri | ✓ |  | Orta
11 | SATIN ALMA | Backend | Sipariş teslim → stok otomatik güncelleme | ✓ |  | Orta
11 | SATIN ALMA | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Orta
11 | SATIN ALMA | Admin Panel | Satın alma listesi + oluşturma formu | ✓ |  | Orta
11 | SATIN ALMA | Admin Panel | Teslim alma ekranı | ✓ |  | Orta
FAZA 12 — HAREKETLER
12 | HAREKETLER | Backend | GET /admin/hareketler — tüm stok hareketleri (sayfalama + filtre) | ✓ |  | Orta
12 | HAREKETLER | Admin Panel | RTK Query slice | ✓ |  | Orta
12 | HAREKETLER | Admin Panel | Hareket listesi: tarih · tür · miktar · referans | ✓ |  | Orta
FAZA 13 — OPERATÖR EKRANI
13 | OPERATÖR EKRANI | Backend | GET /admin/operator — operatöre atanmış aktif üretim emirleri | ✓ |  | Orta
13 | OPERATÖR EKRANI | Backend | PATCH /admin/operator/:id/ilerleme — ilerleme güncelleme | ✓ |  | Orta
13 | OPERATÖR EKRANI | Admin Panel | Operatör görünümü: kart bazlı sade arayüz | ✓ |  | Orta
13 | OPERATÖR EKRANI | Admin Panel | İlerleme güncelleme butonu (% tamamlandı) | ✓ |  | Orta
FAZA 14 — TANIMLAR
14 | TANIMLAR | Backend | Birim · Kategori · Renk vb. lookup tabloları | ✓ |  | Düşük
14 | TANIMLAR | Backend | CRUD endpoint'leri | ✓ |  | Düşük
14 | TANIMLAR | Admin Panel | Tanım yönetim sayfası: sekme bazlı liste + form | ✓ |  | Düşük
FAZA 15 — TEST & YAYINLAMA
15 | TEST & YAYINLAMA | Backend | Tüm endpoint'ler için Zod validasyon testleri | ☐ |  | Yüksek
15 | TEST & YAYINLAMA | Backend | Hata senaryoları ve edge case'ler | ☐ |  | Yüksek
15 | TEST & YAYINLAMA | Admin Panel | RTK Query cache invalidation kontrolleri | ☐ |  | Yüksek
15 | TEST & YAYINLAMA | Her İki | Docker Compose yapılandırması (backend + mysql) | ☐ |  | Orta
15 | TEST & YAYINLAMA | Her İki | Ortam değişkenleri production'a taşı (.env.production) | ☐ |  | Orta
FAZA 16 — V1 ENTEGRE ROL EKRANLARI
16 | SATIŞ PAZARLAMA V1 | Backend | GET /admin/satis-pazarlama — üretimde olanlar + üretimi tamamlananlar listesi (tek ekran) | ☐ | V1 kapsam — sade liste | Yüksek
16 | SATIŞ PAZARLAMA V1 | Backend | PATCH /admin/satis-pazarlama/:id/sevkiyata-ver — siparişi sevkiyat sürecine alma | ☐ | Admin ve sevkiyatçı yetkisi | Yüksek
16 | SATIŞ PAZARLAMA V1 | Admin Panel | Satış pazarlama ekranı: üretim durumu filtresi (üretimde / tamamlandı / hepsi) | ☐ | İş planlama görünümü | Yüksek
16 | OPERATÖR V1 | Admin Panel | Operatör ekranı revizyonu: günlük giriş + makine parkı kısa görünümü + duruş bildirimi | ☐ | Modal/sheet standardı korunacak | Yüksek
16 | OPERATÖR V1 | Backend | Makine duruş kodları: durdu / arıza / bakım / devam ediyor (günlük kayıtla birlikte) | ☐ | Minimum zorunlu alanlar | Yüksek
16 | SEVKİYAT V1 | Admin Panel | Sevkiyatçı ekranı: sevke hazır sipariş listesi + teslim durumu güncelleme | ☐ | Hızlı aksiyon butonları | Yüksek
16 | ADMIN V1 | Admin Panel | Admin ekranı revizyonu: tüm rollerdeki aksiyonları tek panelden yönetme | ☐ | Override yetkileri | Orta
16 | ROL & İZİN V1 | Her İki | Rol matrisinin netleştirilmesi: admin, operatör, sevkiyatçı, satın almacı ekran ayrımı | ☐ | Yetki kaçakları kapatılacak | Yüksek
FAZA 17 — V2 DETAYLI ÜRETİM VE MAKİNE PARKI
17 | MAKİNE PARKI V2 | Backend | Makine/tezgah planlama modeli: hangi sipariş hangi makinede, planlanan başlangıç-bitiş | ☐ | İsteğe bağlı kişi sayısı alanı eklenecek | Yüksek
17 | MAKİNE PARKI V2 | Admin Panel | Gantt + makine parkı ekranı: sürükle-bırak ile tezgaha sipariş yükleme | ☐ | Kapasite çakışma uyarısı | Yüksek
17 | OPERASYON V2 | Backend | Üretim başlangıç/bitiş zamanı, çalışan kişi sayısı, vardiya notu alanlarının işlenmesi | ☐ | Mecburi olmayan alanlar | Orta
17 | OPERASYON V2 | Admin Panel | Operatör ekranında makine durumu kontrol paneli (başlat/durdur/ariza/bakim) | ☐ | Canlı durum badge | Yüksek
17 | ÜRÜN-REÇETE V2 | Backend | Sipariş içindeki ürünlerin reçete kalemleri ile malzeme ihtiyacı hesaplama servisi | ☐ | Ürün bazlı patlatma | Yüksek
17 | ÜRÜN-REÇETE V2 | Admin Panel | Sipariş detayında ürün > reçete > malzeme miktarı drill-down görünümü | ☐ | Satın almacı da görecek | Yüksek
17 | STOK V2 | Backend | Malzeme stok etkisi: planlanan tüketim, gerçekleşen tüketim, kritik stok uyarıları | ☐ | Plan vs gerçekleşen | Yüksek
17 | SATIN ALMA V2 | Admin Panel | Satın almacı ekranında malzeme bazlı tedarikçi/fiyat geçmişi gösterimi | ☐ | Son alış fiyatı + ortalama | Orta
17 | SATIN ALMA V2 | Backend | Hangi malzeme hangi tedarikçiden kaça alındı izleme endpointleri | ☐ | Uçtan uca maliyet izi | Yüksek
FAZA 18 — V3 UÇTAN UCA İZLENEBİLİRLİK VE ANALİTİK
18 | UÇTAN UCA AKIŞ V3 | Her İki | Siparişten sevkiyata kadar tek akış ekranı (durum, süre, sorumlu, darboğaz) | ☐ | Süreç bütünlüğü | Yüksek
18 | ÜRÜN DİYAGRAMLARI V3 | Admin Panel | Ürün bazlı süreç diyagramı: reçete adımları, makine adımı, zaman kırılımı | ☐ | Görsel süreç haritası | Orta
18 | ZAMAN ANALİTİĞİ V3 | Backend | Lead time, çevrim süresi, duruş süresi, verimlilik metrikleri hesaplama | ☐ | Gün/hafta/ay kırılımı | Orta
18 | PERSONEL V3 | Backend | Çalışan/personel üretim katkısı modeli ve performans endpointleri | ☐ | Vardiya/iş emri bazlı | Orta
18 | PERSONEL V3 | Admin Panel | Personel ekranı: görev, çalışma süresi, üretim katkısı, duruş ilişkilendirme | ☐ | Detaylı filtreleme | Orta
18 | MALİYET V3 | Backend | Gerçekleşen malzeme + işçilik + makine süresi ile sipariş maliyet analizi | ☐ | Kârlılık görünümü | Orta
18 | MALİYET V3 | Admin Panel | Satış/pazarlama ekranında teklif-kâr marjı destek paneli | ☐ | Karar destek | Orta
18 | İZLENEBİLİRLİK V3 | Her İki | Audit + olay akışı: kim, ne zaman, hangi siparişte neyi değiştirdi | ☐ | Uyumluluk ve geri izleme | Yüksek
18 | UYARI SİSTEMİ V3 | Her İki | Kritik stok, makine arızası, termin riski için rol bazlı bildirim akışı | ☐ | Proaktif yönetim | Orta

## Açıklama
RENK / ALAN | ANLAMI
Mavi arka plan (satır) | Backend görevi
Yeşil arka plan (satır) | Admin Panel görevi
Sarı arka plan (satır) | Her iki taraf
Öncelik: Yüksek | Önce yapılmalı — kritik
Öncelik: Orta | 2. öncelik
Öncelik: Düşük | 3. öncelik — son aşama
Durum: ☐ | Henüz başlanmadı
Durum: ✓ | Tamamlandı
Durum: ⏳ | Devam ediyor
Sürümleme modeli | V1: temel akışlar, V2: detaylı üretim/makine, V3: uçtan uca analitik
Yeni odak ekranlar | Operatör + Satış Pazarlama + Sevkiyatçı + Admin revizyonu birlikte ele alınacak
Makine parkı kapsamı | Tezgah yükleme, başlangıç/bitiş, çalışan sayısı (opsiyonel), duruş/ariza yönetimi
Uçtan uca görünürlük | Sipariş > ürün > reçete > malzeme > stok > tedarikçi > maliyet zinciri izlenecek